2019年拉萨市草原生态补助奖励机制              工作验收方案

根据《西藏自治区草原生态补助奖励政策实施方案（2016—2020年）》及《区农业农村厅关于做好2019年草原生态补助奖励机制政策有关工作的通知》的通知要求，市草奖定于2019年7月22—24日利用3天时间，分成3个组对全市2019年草原生态保护补助奖励政策落实情况进行市级验收，根据验收工作要求制定本方案：

一、验收组成员及验收县（区）

第一验收组：

组    长：郭 万 军    市农业农村局局长

副 组 长：旺    扎    墨竹工卡县草奖办

成    员：云丹顿珠    林周县草奖办

央    吉    墨竹工卡县财政局

联 络 人：旺    扎 （18008904660）

验收县（区）： 曲水县、空港新区、达孜区、城关区

第二验收组：

组    长: 次吉卓玛     达孜区农牧分管区长

副 组 长：杜 小 娟      市林业和草原局科长

成    员：旦增曲扎      达孜区草奖办

次吉卓嘎      达孜区财政局

联 络 人：旦增曲扎（18908916002）

验收县（区）：尼木县、堆龙德庆区、墨竹工卡县

第三验收组：

组    长：侯 静 华     曲水县分管农牧副县长

副 组 长：索朗白姆      市草奖办负责人

成    员：次旦旺姆     堆龙德庆区财政局

斯    珍     堆龙德庆区草奖办

联 络 人：索朗白姆 （13518906969 ）

验收县（区）：当雄县、柳梧新区、林周县

二、验收时间安排

验收时间：7月22日—24日。

验收县（区）：五县五区

联 系 人：索朗白姆

联系电话：13518906969

三、验收参考文件

1、《西藏自治区草原生态补助奖励政策实施方案（2016—2020年）》。

2、历年自治区验收评分标准。

3、《西藏自治区关于做好2019年草原生态补助奖励机制政策有关工作的通知》。

四、检查方式

1、听取县草奖办工作汇报，检查内业文字资料、五张表核算和外业禁牧划定工作。

2、抽查50%的乡（镇）每个乡3个行政村，检查乡村内页资料，每村随机入户10户，共30户核实牲畜清点数据和了解补奖政策知晓度。

3、验收组进行考评

4、意见反馈

五、车辆保障

此次检查验收工作组安排三辆车达孜区、曲水县、市农业农村局各一辆。

六、工作保障

- 组织保障

验收领导小组负责确定验收人员的组成、行程安排，明确验收具体内容，确保验收工作的顺利完成。

（二）职责保障

凡参与验收的人员必须在思想上对此次验收工作需要从思想上引起高度重视，认真学习和领会《自治区草原生态补助奖励政策实施方案（2016—2020年）》，做到验收工作严格把关，认真对待，不走形式。

（三）纪律保障

验收过程中除特殊情况须向验收组组长请假外，其他一律不得请假换人，验收人员必须做到严明纪律，遵守规则，一切行动听指挥，严格执行中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”。

备注：验收期间，验收组县(区)草奖成员如需要参与本县验收临时调换的，更换人员必须是既对此项工作熟悉且能负得起责任的工作人员。

拉萨市建立草原生态保护补助

奖励机制领导小组办公室

2019年7月18日